# Подключение к сетям теплоснабжения

- 1. Оформление договора и получение исходных данных на подключение к централизованной системе теплоснабжения.

Для получения договора о подключении и исходных данных строящегося, реконструируемого или построенного объекта капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения заявитель обращается, представляя следующие документы.

Перечень прилагаемых документов:

- Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- Копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

- Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

- Баланс теплопотребления подключаемого объекта;

- Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

АО «ВК и ЭХ» в течение 30 дней от даты получения запроса от заказчика, направляет заполненный и подписанный со своей стороны проект договора о подключении в 2-х экземплярах. Заказчик подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 30 дней от даты получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении и направляет 1 экземпляр в адрес АО «ВК и ЭХ» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. Оплата производится согласно условиям подготовленного договора о подключении.

- 2. Разработка проектной документации.

В соответствии с выданными исходными данными заказчик разрабатывает проектную документацию. Отступления от исходных данных, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с АО «ВК и ЭХ».

- 3. Согласование – рассмотрение проектной документации.

Заказчик направляет сопроводительное письмо с приложением:

- Два экземпляра утвержденного проекта, включающего разделы ТС, АС, ПЗ;

- Копию ранее выданных исходных данных;

- Документ, подтверждающий оплату, согласно заключенному ранее договору о подключении.

АО «ВК и ЭХ» рассматривает представленный на согласование проект и выдает по нему заключение в двухнедельный срок, а в отдельных случаях при необходимости проведения натурных обследований и измерений – в срок до 30 дней. Один экземпляр проекта с печатями и подписями согласования остается в архиве ПТО АО «ВКиЭХ».

4. Оформление договора на ведение технического надзора.

Не позднее, чем за 30 рабочих дней до начала осуществления строительства, реконструкции сетей и сооружений тепловых сетей, заказчик обращается с заявкой в АО «ВК и ЭХ» на заключение договора на ведение надзора за строительством. В заявке, направляемой заказчиком, должны содержаться следующие сведения:

- Данные о застройщике или заказчике;

- Данные об объекте капитального строительства;

- Копия разрешения на строительство;

- Копия исходных данных на теплоснабжение;

- Копия согласованного проекта;

- Копия сводного сметного расчета стоимости строительства объекта;

АО «ВК и ЭХ» в течение 30 дней от даты получения запроса от заказчика, направляет заполненный и подписанный со своей стороны проект договора на осуществление технического надзора.

Заказчик в течение 30 дней подписывает оба экземпляра проекта договора на осуществление технического надзора и направляет 1 экземпляр в адрес АО «ВК и ЭХ» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. Для осуществления надзора за производством работ заказчик заблаговременно, но не позднее, чем за один рабочий день передает телефонограмму с просьбой направить представителя АО «ВК и ЭХ».

5. Врезка промывка.

Присоединение (врезку) построенного трубопровода в действующие сети выполняет либо:

- Строительная организация по договору с заказчиком под руководством и при участии представителей АО «ВК и ЭХ»;

- АО «ВК и ЭХ» по договору о предоставлении услуг с заказчиком.

Организация, осуществляющая строительство (реконструкцию) инженерных сетей, производит гидравлическое испытание и промывку трубопровода теплоснабжения с составлением соответствующего акта. Акты подписывают представители заказчика, строительной организации и АО «ВК и ЭХ». Заказчик после завершения работ по строительству (реконструкции) инженерных сетей заблаговременно, но не позднее, чем за один рабочий день передает телефонограмму с просьбой направить представителя АО «ВК и ЭХ» для осуществления итоговой проверки. По итогам указанной проверки в течение 3 (трех) рабочих дней составляется акт на предмет соответствия объекта вышеуказанным нормам либо выдается перечень нарушений для устранения.

- 6. Оформление акта о присоединении.

Акт о присоединении выдается после предоставления в ПТО АО «ВК и ЭХ» исполнительно-технической документации, согласно перечню документов:

- Разрешение на строительство (реконструкция);

- Копия исходных данных на теплоснабжение;

- Копия согласованного рабочего проекта теплоснабжения;

- Акты на скрытые работы по прокладке тепловых сетей;

- Акт на гидравлическое испытание тепловых сетей;

- Акт промыву тепловых сетей;

- Акт освидетельствования участков сетей;

- Копия платежного поручения за присоединение к тепловым сетям;

- Исполнительная съемка тепловых сетей из АНО «БАП и ГК» (автономная некоммерческая организация «Бюро архитектурного планирования и градостроительного кадастра города Нижнекамска» в 5-ти экз. на бумаге, 1 экз.- в электронном виде (файл с расширением «DWG» или «BMP»);

- Копии платежных поручений за врезки в тепловые сети (по требованию);

- Копия платёжного поручения за осуществление технического надзора;

- Копия акта допуска в эксплуатацию узла учета теплопотребления;

- Паспорта и сертификаты на использованные материалы;